|  |
| --- |
| Kunde/UtbyggerKontaktpersonAdressePostnr/ -sted |

|  |
| --- |
|   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Deres ref.:  | Deres dato:  | Vår ref: | Dato: |
|   |   |  |  |

# Forespørsel om nettilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet. [Bestilling av endring av nettanlegg.]

1. **Innledning**

Vi viser til deres forespørsel med referanse XXX om fremføring/forsterkning av strømforsyning.

I det følgende går vi gjennom den videre prosessen frem mot eventuelt sluttstilt prosjekt.

Informasjon er også tilgjengelig på vår hjemmeside: <https://fagne.no/bygge-grave-rive/koble-til-eller-oke-kapasitet/>

Vi gjør videre oppmerksom på våre «Standardkrav om utbygging av strømforsyningsanlegg». Disse gir en beskrivelse av de krav vi stiller til utbygger/kunde i forbindelse med utbygginger i vårt distribusjonsnett. Se vår nettside for informasjon:

<https://fagne.no/bygge-grave-rive/tekniske-krav/byggtekniske-krav/>

1. **Hva er anleggsbidrag?**

Norske nettselskaper, det vil si også Fagne AS («Fagne»), er gjennom lov og forskrift pålagt å kreve inn hele eller deler av de kostnadene som utløses når nettkunder ber om tilknytning til nettet, økt uttak, bedre kvalitet eller for øvrig ønsker endringer i eksisterende nettanlegg.

Innkreving av kostnader som utløses av nettkunden er således en plikt nettselskapene er pålagt, og ikke et kostnadselement vi har mulighet til å avtale at Fagne skal dekke. Hjemmelen for innkreving av anleggsbidrag, og den nærmere beregningen av anleggsbidraget fremkommer av bestemmelsene i kontrollforskriften[[1]](#footnote-1) kapittel 16, samt § 17-4 dersom forespørselen innebærer endring av eksisterende nettanlegg.

Det *ene* formålet med disse reglene er å synliggjøre kostnadene ved en nytilknytning, endring eller forsterkning av en eksisterende tilknytning for nettkundene.

Når kunden mottar tilbud med tilhørende estimat på et anleggsbidrag, gis kunden således mulighet til å vurdere alternative tiltak. Dette kan for eksempel være redusert effektbehov eller endring til en lokalitet med bedre nettkapasitet. Dette vil kunne påvirke størrelsen på anleggsbidraget, samt tidspunktet for sluttstilt prosjekt.

Det *andre* formålet med anleggsbidragsreglene er å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Dette forhindrer at kostnader som ikke dekkes av kunden som utløste investeringen, dekkes av nettselskapets øvrige kunder gjennom økt nettleie.

Fagnes endelige fastsettelse av anleggsbidraget kan klages inn til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) til endelig avgjørelse. Mer informasjon finnes her:

<https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/klage/>

1. **Arbeidsbeskrivelse**

På grunnlag av mottatt informasjon i saken, har vi forstått forespørselen om fremføring/forsterkning av strømforsyning på følgende måte:

SETT INN DETALJERT BESKRIVELSE AV KUNDENS FORESPØRSEL OG ARBEIDET SOM EVENTUELT UTLØSES

Avtalt/bestilt effekt er: SETT INN

Dersom det på et senere tidspunkt er ønskelig å øke dette uttaket må Fagne få skriftlig beskjed på samme måte som ved bestilling av ny tilknytning. Det vil da kunne bli aktuelt med beregning av nytt anleggsbidrag.

Dersom det er noe vi her har misforstått, utelatt eller som på annen måte fremstår uklart, ber vi om en rask tilbakemelding.

1. **Videre saksgang**

 Den videre saksgangen blir som følger:

1. Innen SETT INN DATO ber vi om en skriftlig tilbakemelding på innholdet i nærværende brev.
2. Aksept vil bli ansett som en bestilling i kontrollforskriftens forstand.
3. Fagne vil deretter ta de nødvendige skritt for å estimere anleggsbidraget og utarbeide avtale om anleggsbidrag i tråd med bestemmelsene i kontrollforskriften.
4. Utredningskostnader i forkant av estimering av anleggsbidrag estimeres til SETT INN TALL.
5. Estimatet vil også inneholde kostnader til prosjektering. Behandlingstiden vil avhenge av prosjektets kompleksitet og størrelse.
6. Avtale om anleggsbidrag vil bli utarbeidet og oversendt til signering. Et foreløpig uforpliktende forkalkyle er inntatt nedenfor under punkt 7. Avtale om anleggsbidrag inneholder estimert anleggsbidrag, samt veiledende forsvarlig fremdriftsplan.
7. Etter mottatt signert avtale om anleggsbidrag og eventuell nettilknytning vil Fagne sende ut faktura på estimert anleggsbidrag, som i sin helhet skal betales på forskudd. Ved større prosjekter av mer kompleksitet som går over lengre tid kan det være aktuelt at det avtales egen betalingsplan for fakturering av anleggsbidraget.
8. Dersom tilbud om anleggsbidrag *ikke* aksepteres vil dette bli ansett som en kansellering. Dette innebærer at kostnaden med utarbeidelse av avtale om anleggsbidrag, og estimering av anleggsbidrag, se punkt 4 ovenfor, faktureres i tråd med bestemmelsen i kontrollforskriften § 17-4 bokstav c).
9. Arbeidet som er beskrevet i avtale om anleggsbidrag iverksettes i tråd med fremdriftsplanen, men i alle tilfeller tidligst når faktura er betalt.
10. Anlegget spenningssettes/sluttstilles når Fagne har mottatt nødvendige meldinger og sluttdokumentasjon fra installatører og andre utførende. Dette innebærer blant annet at nettkundens installatør plikter å melde tilkobling av anlegget til netteier før det kan spenningssettes.
11. Prosjektet etterberegnes deretter i tråd med reglene i kontrollforskriften og sluttfaktura/kreditnota utstedes. I utgangspunktet kan ikke endelig anleggsbidrag overskride estimert anleggsbidrag med mer enn 15 %, med mindre overskridelsen skyldes kundens forhold.
12. **Særlig om rettigheter i eller over grunneiendommer**

I forbindelse med arbeidet som skal utføres vil det kunne bli behov for avtaler knyttet til rettigheter i eller over nettkundens grunn. Disse rettighetene vil i så tilfelle bli sikret gjennom egne avtaler knyttet til grunnerverv, og kommer i egne forsendelser i god tid før prosjektet sluttstilles.

Dersom det blir behov for rettigheter i tilknytning til tredjeparts eiendom, vil det bli inngått tilsvarende avtaler. For det tilfellet at det vil bli behov for tvungent erverv av slike rettigheter (ekspropriasjon) vil dette også inngå i det estimerte anleggsbidraget.

1. **Særlig om bruk av graveentreprenør**

I henhold til leverings- og tilknytningsplikten kan Fagne gjennomføre graving, og dette vil da være inkludert i det estimerte anleggsbidraget. Fagne aksepterer imidlertid at nettkunden selv engasjerer graveentreprenør dersom dette er ønskelig.

Denne velges i så tilfelle blant Fagnes prekvalifiserte graveentreprenører. Prekvalifiserte graveentreprenør skal blant annet besørge korrekte omfyllingsmasser og grøfteprofil, uttak av kabel fra Fagnes lager og utlegging av kabel på foreskrevet vis. Liste over prekvalifiserte entreprenører tilsendes på forespørsel.

Nettkunden melder tilbake til saksbehandler Fagne hvilken prekvalifisert entreprenør det eventuelt er inngått avtale med – før arbeidet kan iverksettes. Det må i den forbindelse påses at faktura fra entreprenør sendes direkte til nettkundens adresse. Kostnader til graveentreprenør vil i disse tilfellene ikke være inkludert i det estimerte anleggsbidraget.

1. **Uforpliktende forkalkyle**

Nedenfor har vi utarbeidet et uforpliktende forkalkyle basert på grovkalkyler og erfaringstall fra lignende forespørsler. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er et estimert anleggsbidrag i kontrollforskriftens forstand.

Det er tatt utgangspunkt i at følgende arbeid må utføres:

* Nettstasjon (stk)
* Høyspentanlegg (meter)
* Lavspentanlegg (meter)

Uforpliktende forkalkyle:

|  |  |
| --- | --- |
| Nettstasjon  |  kr Beløp. |
| Transformator  |  kr Beløp. |
| Høyspentanlegg  |  kr Beløp. |
| Lavspentanlegg  |  kr Beløp. |
| GrøftekostnaderProsjektering[[2]](#footnote-2)  |  kr  kr  |
| **Sum uforpliktende uforpliktende forkalkyle (fritatt fra mva.)** |  **kr** Beløp. |

1. **Signatur**

Signeres med Bank ID

Med vennlig hilsen

Fagne AS

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Navn |   |
| Tittel |   |
| epost |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. FOR-1999-03-11-302. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kostnader til utarbeidelse av estimat og avtale om anleggsbidrag som nevnt ovenfor under punkt 4, underpunkt 4, er ikke medtatt. [↑](#footnote-ref-2)